## melodytalk
NO | 대분류 | 중분류 | 소분류 | URI | controller | service | sql | jsp | 난이도 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 사유
1 | 가입 | 로그인 | 로그인화면 | [5 empty] | 하 | 조길원 | 6월 14일
2 |  |  | 로그인처리 | [5 empty] | 중 | 조길원 | 7월 5일
3 |  | 회원가입 | 회원가입화면 | [5 empty] | 하 | 조길원 | 6월 14일
4 |  |  | 회원가입처리 | [5 empty] | 중 | 조길원 | 7월 5일
5 | 홈 | 메인 | 메인 화면 | [5 empty] | 상 | 이율비 | 6월 14일
6 |  | 게시글 | 게시글업로드화면 | [5 empty] | 중 | 김지혜 | 6월 14일
7 |  |  | 게시글업로드처리 | [5 empty] | 중 | 김지혜 | 7월 5일
8 |  | 댓글 | 댓글 화면 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 6월 14일
9 |  |  | 댓글 처리 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 7월 5일
10 |  | 좋아요 | 좋아요 화면 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 6월 14일
11 |  |  | 좋아요 처리 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 7월 5일
12 |  | 검색 | 검색 처리 | [5 empty] | 상 | 이율비 | 7월 5일
13 |  | 로그아웃 | 로그아웃처리 | [5 empty] | 중 | 조길원 | 7월 5일
14 | 채팅 | 채팅 | 채팅화면 | [5 empty] | 상 | 김지혜 | 6월 14일
15 |  |  | 메시지 입력 처리 | [5 empty] | 중 | 김지혜 | 7월 5일
16 | 프로필 | 본인프로필 | 프로필 화면 | [5 empty] | 중 | 서연수 | 6월 14일
17 |  |  | 팔로우 화면 | [5 empty] | 하 | 서연수 | 6월 14일
18 |  |  | 팔로잉 화면 | [5 empty] | 하 | 서연수 | 6월 14일
19 |  |  | 게시글조회화면 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 6월 14일
20 |  |  | 게시글 삭제 처리 | [5 empty] | 하 | 김지혜 | 7월 5일
21 |  | 다른유저프로필 | 프로필 화면 | [5 empty] | 중 | 서연수 | 6월 14일
22 |  |  | 팔로우 화면 | [5 empty] | 하 | 서연수 | 6월 14일
23 |  |  | 팔로우 처리 | [5 empty] | 중 | 서연수 | 7월 5일
24 |  |  | 팔로잉 화면 | [5 empty] | 하 | 서연수 | 6월 14일
25 |  |  | 게시글조회화면 | [5 empty] | 중 | 이율비 | 6월 14일
26 |  |  | 채팅생성처리 | [5 empty] | 중 | 김지혜 | 7월 5일

## 예시
NO | 대분류 | 중분류 | 소분류 | URI | controller | service | sql | jsp | 난이도 | 담당자 | 예정일 | 완료일 | 사유
1 | 진료 | 예약 | 예약화면 | /clinic/reserveView.do | /clinic/reserveController | /clinic/reserveService |  | /clinic/reserveView.jsp | 상 | 유소원 | 2024-06-21 | 6월 28일 | 예약화면이 생각보다 복잡함.
2 |  |  | 예약처리 | /clinic/reserve.do | /clinic/reserveController | /clinic/reserveService | clinic.sql.reserve | redirect/clinic/main.do | 상 | 유소원 | 2024-06-21
3 |  |  | 예약조회화면
4 |  |  | 예약조회처리
5
6
7